## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  |  |  | ` | チーム1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | チーム2 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  |  |  |  | チーム1 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  |  |  | チーム1 | 2022-10-25 | 2022-10-25
2 | 基本情報登録 | 社員情報一覧 | チーム1 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
3 |  | 基本情報登録 | チーム1 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
4 | 勤怠情報・一覧/登録 | 勤怠情報一覧 | チーム2 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | [5 empty] | チーム2 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | チーム3 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  |  |  |  | チーム2 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  |  |  | チーム2 | 2022-10-25 | 2022-10-25
5 |  | 勤怠情報登録 | チーム2 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
6 |  | 勤怠情報詳細 | チーム2 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
7 | 勤怠情報承認 | 勤怠情報一覧 | チーム3 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | [5 empty] | チーム3 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  |  | チーム1 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  |  |  |  | チーム3 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |  |  |  | チーム3 | 2022-10-25 | 2022-10-25
8 |  | 勤怠情報登録 | チーム3 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
9 |  | 勤怠情報詳細 | チーム3 |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 |  |  |  | 0 | 2022-10-04 | 2022-10-05 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-06 | 2022-10-06 |  |  |  | 0 | 2022-10-07 | 2022-10-07 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |  |  |  | 0 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  |  | 0 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 0 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 | 2022-10-19
Formulas:
予定 = [終了日]+1
予定 = [予定]+1
終了日 = [予定]

## 定数
チーム1 | 11
チーム2
チーム3